## Slide 1
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 (หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
วาระที่ 3.7

## Slide 2
กรอบการนำเสนอ
1. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565
3. วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
4. กรอบแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
5. กรอบระยะเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

## Slide 3
1. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## Slide 4: เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ของงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

## Slide 5
เงินค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
งบประมาณชดเชยค่าเสื่อมบริการ OP
(52.97 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
คำนวณตามจำนวนผู้มีสิทธิ UC
งบประมาณชดเชยค่าเสื่อม
บริการ IP
(59.28 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
คำนวณตามผลงานบริการ IP
(sum adjRW) ของหน่วยบริการ
งบประมาณชดเชยค่าเสื่อม
บริการ PP
(16.44 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
คำนวณตามจำนวนผู้มีสิทธิ UC
รวมเงินงบค่าเสื่อม 6,118,823,400.00 บาท
หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 5,337.16 ลบ. (87.23%)
ไม่น้อยว่า70% จ่ายตรงให้หน่วยบริการ 3,736.01 ลบ.
ไม่เกิน20% สำหรับการบริหารระดับจังหวัด 1,067.43 ลบ.
ไม่เกิน 10% สำหรับการบริหารระดับเขต 533.72 ลบ.
ส่วน10%(เขต)และ20%(จังหวัด) ให้จัดสรรเฉพาะ รพ.สต.และ รพช.
หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ (รัฐนอก สป./เอกชน)
781.65 ล้านบาท (12.77%)
ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการทั้งหมด 100%
สป.สธ. ใช้ ปชก. 1 เม.ย. 64
สังกัดอื่นๆ ใช้ ปชก.1 พ.ย. 64
IP ใช้ adjRW รอบปกติ
ที่ส่ง 6เดือนแรกปีงบ64
2. กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565

## Slide 6
สป.สธ. 10%
ระดับเขต
สปสช.เขต พิจารณาอนุมัติแผนฯ
สป.สธ. 20%
ระดับจังหวัด
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด (กวป.) จัดทำแผนฯ ส่ง สปสช.เขต
สป.สธ. 70%
ระดับหน่วยบริการ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) จัดทำแผนฯ ส่งผ่าน สสจ. เห็นชอบ
สปสช.เขต พิจารณาอนุมัติแผนฯ
สังกัดอื่นๆ(รัฐนอก/เอกชน)
หน่วยบริการ จัดทำแผนฯ ส่ง สปสช.เขต
สปสช.เขต พิจารณาอนุมัติแผนฯ
สปสช.เขต พิจารณาอนุมัติแผนฯ
คกก.เขตสุขภาพ จัดทำแผนฯ ส่ง สปสช.เขต
ให้จัดสรรให้เฉพาะ รพช. และ รพ.สต.
ให้จัดสรรให้เฉพาะ รพช. และ รพ.สต.
2.กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี65 (ต่อ)

## Slide 7: 3.วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
โดยขอบเขตการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน
การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

## Slide 8
3.วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายจังหวัด)

## Slide 9
4. กรอบแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
ไม่ผ่าน
หน่วยบริการ
จัดทำแผน/
เปลี่ยนแปลงรายการ
กรอกข้อมูลเข้าโปรแกรม
สสจ.พิจารณาเบื้องต้น
ผ่านเห็นชอบ
คกก.เขต/ สสจ./
กวป. / คปสอ.
สปสช.เขต รวบรวม
ตรวจสอบความถูกต้อง
คณะทำงาน
พิจารณา
สปสช. พิจารณา อนุมัติ
หน่วยบริการ
จัดซื้อจัดหา
หน่วยบริการคีย์ข้อมูล
รายงานผล
แจ้งผล
ผ่าน Approve เบื้องต้น
ผ่าน
รัฐนอกสังกัด สป.สธ./เอกชน
รัฐสังกัด สป.สธ.
ผ่าน
สปสช.โอนเงิน
เสนอ อปสข. เพื่อทราบ

## Slide 10
ระหว่างดำเนินการอาจมีดอกเบี้ย,ค่าปรับ เกิดขึ้น
5. กรอบระยะเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
30 กย.66 สิ้นสุด
สรุปผล
ตามแบบฟอร์ม
เงินเหลือจ่าย
(หลังเบิกจ่ายแล้ว)
นำเข้าเงินบำรุง
เงินคืนกองทุนสปสช.
ดอกเบี้ย
ค่าปรับ
หน่วยบริการ
ประสงค์จะคืน
ไม่ดำเนินการ
เป้าหมาย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี งบประมาณ
23 ส.ค. 64
สปสช.ส่วนกลาง แจ้งวงเงินเขต
ต.ค.64
โอนเงิน
รายงานผลการดำเนินงานที่เว็บไซต์
บันทึก-ปรับแผน
26 ส.ค. 64 - 20 ก.ย.64
25 ส.ค. 64
สปสช.เขต แจ้งวงเงินภาพเขต ไปยังจังหวัดและหน่วยบริการ
28 ก.ย.64
ประชุม คกก.พิจารณา
กลั่นกรองแผน
เบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จ
30 กย.65
สสจ.ตรวจ
ยืนยันแผน
30 ก.ค. 65
ขยายเวลา
ครั้งที่ 1
30 มิ.ย. 66
ขยายเวลา
ครั้งที่ 2

## Slide 11
เสนอ อปสข. เพื่อรับทราบ
1. กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565
2. วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
3. กรอบแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
4. กรอบระยะเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

## Slide 12: เอกสารแนบท้ายประกอบ หัวข้อที่ 3.วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ)

## Slide 13
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.ราชบุรี

## Slide 14
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.กาญจนบุรี

## Slide 15
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.สุพรรณบุรี

## Slide 16
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.นครปฐม

## Slide 17
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.สมุทรสาคร / จ.สมุทรสงคราม

## Slide 18
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.เพชรบุรี

## Slide 19
วงเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2565
(จำแนกเป็นรายหน่วยบริการ) จ.ประจวบคีรีขันธ์